Приложение №   2

к муниципальной программе

«Развитие образования  в Лахденпохском

муниципальном районе»

на 2019-2023 годы

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), ведомственных программах, подпрограммах  муниципальной программы

«Развитие образования  в Лахденпохском  муниципальном районе»  на 2019-2023 годы

| № п/п |  | Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель | Срок |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия |  | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) № показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель – Повышение качества и доступности дошкольного, общего и дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача I – Развитие образовательной сети и формирование финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие –реализация образовательной программы дошкольного образования |  |  | Отдел социальной работы Администрации Лахденпохского муниципального района (ОСР) Муниципальное учреждение «Районное управление образования и по делам молодежи» (МУ «РУО и ДМ») | 2019 |  |  | 2023 | Повышение качества услуг дошкольного образования Удовлетворенность родителей качеством предоставления услуги не менее 75% | Снижение качества услуг дошкольного образования |  | Показатели№№ 1.1. 1.4. 5.1. |
| 1.1. |  | Развитие и реализация моделей получения качественного дошкольного образования в форме услуги сопровождения раннего развития детей |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО | 2019 |  |  | 2023 | Создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей в 100% организаций дошкольного образования | Отсутствие системы раннего развития детей |  | Показатель № 1.1. |
| 1.2. |  | Внедрение ФГОС дошкольного образования |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО | 2019 |  |  | 2023 | Создание условий обучения и воспитания, соответствующих требованиям ФГОС ДО 100% воспитанников обучаются в соответствии со ФГОС дошкольного образования | Снижение качества дошкольного образования |  | Показатель № 5.1. |
| 2. |  | Основное мероприятие – реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО | 2019 |  |  | 2023 | Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, сокращение разрыва в качестве образования между общеобразовательными организациями района Соотношение среднего балла по ОО не более 1,3 % | Неисполнение мероприятий Комплекса мер |  | Показатели №№ 1.1. 1.2. |
| 2.1. |  | Внедрение ФГОС среднего общего образования |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО | 2019 |  |  | 2023 | Создание условий обучения, соответствующих требованиям ФГОС 100% обучающихся обучаются по ФГОС общего образования | Снижение качества среднего общего образования |  | Показатель № 1.6. |
| 3. |  | Укрепление материально – технической базы образовательных организаций, в соответствии с требованиями ФГОС -приобретение компьютерной техники -приобретение оргтехники |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО | 2019 |  |  | 2023 | Создание условий обучения, соответствующих требованиям ФГОС В 100% ОО созданы условия для внедрения ФГОС | Снижение качества общего образования |  | Показатель № 1.1. |
| 4. |  | Основное мероприятие- реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО МУ «РУО и ДМ» ОО | 2019 |  |  | 2023 | Рост числа детей, получающих услуги дополнительного образования Не менее 77% от общего числа обучающихся получают услугу дополнительного образования | Снижение сети детских и юношеских творческих объединений, форм самостоятельности детей и подростков |  | Показатель № 1.4. |
| 4.1. |  | Реализация «Концепции развития дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа детей, охваченных программами социализации, рост числа детей, участвующих в конкурсах, олимпиадах различного уровня Не менее 32 % обучающихся участвуют в конкурсах, олимпиадах различного уровня | Снижение сети детских и юношеских творческих объединений, форм самостоятельности детей и подростков |  | Показатель № 1.3. |
| 5. |  | Основное мероприятие –обеспечение деятельности по исполнению переданных функций АЛМР,в сфере образования |  |  | МУ «РУО и ДМ» | 2019 |  |  | 2023 | Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования | Снижение качества предоставления общедоступного и бесплатного общего образования |  | Показатель № 1.1. |
| Задача II – Создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию Задача III – Обеспечение современного уровня надёжности и технологических процедур оценки качества образования, формирование культуры оценки качества образования на уровне района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие – развитие кадрового потенциала системы образования |  |  | МУ «РУО и ДМ» |  | 2019 |  | 2023 |  | Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования Не менее 65 % педагогов будет повышать квалификацию ежегодно | Снижение кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  | Показатели №№ 1.6. 3.1. |
| 6.1. | Организация обучающих семинаров, тематических конференций педагогических работников, торжественных заседаний |  |  | ОО |  |  |  |  |  | Активизация обновления системы непрерывного образования, предполагающая развитие потребностей и инициативы как педагогических коллективов, так и отдельных педагогов Не менее 50 мероприятий | Некачественное предоставление образовательных услуг |  | Показатели №№ 4.1. 1.6. 3.1. |
| 6.2. | Проведение муниципального этапа регионального конкурса «Педагоги читают детям» |  |  | ОСР МУ «РУО и ДМ» |  | 2019 |  | 2023 |  | Активизация обновления системы непрерывного образования Не менее 5 мероприятий | Некачественное предоставление образовательных услуг |  | Показатели №№ 4.1. 1.6. |
| 6.3. | Совершенствование механизмов распространения авторских инновационных методик и технологий, выявление и обмен лучших практик |  |  | МУ «РУО и ДМ» |  | 2019 |  | 2023 |  | Активизация обновления системы непрерывного образования Не менее 15 мероприятий | Некачественное предоставление образовательных услуг |  | Показатели №№ 4.1. 1.6. |
| 6.4. | Проведение конкурсов среди образовательных организаций |  |  | МУ «РУО и ДМ» |  | 2019 |  | 2023 |  | Активизация обновления системы непрерывного образования Не менее 5 мероприятий | Некачественное предоставление образовательных услуг |  | Показатели №№ 4.1. 1.6. |
| Задача IV – Оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Основное мероприятие – реализация дополнительных общеобразовательных программ специального (коррекционного) обучения | МУ «РУО и ДМ» ОО |  |  | 2019 | 2023 |  | Выявление психолого-педагогических, индивидуальных особенностей и склонностей личности, её потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации 100% обучающимся, на основании заявления родителей (законных представителей) и заключения ПМПК, предоставляется коррекционное обучение | Несвоевременное выявление проблем в развитии и несвоевременное оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам | Показатель № 5.1. |  |
| 7.1. |  |  | Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование – обследование с целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  | Организация выставки творческих работ детей - инвалидов | МУ «РУО и ДМ» |  |  | 2019 2021 2023 | 2019 2021 2023 |  | Социальная адаптация и реабилитация детей и подростков с отклонениями в развитии и трудностями в обучении, общении и поведении и детей-инвалидов. Проведение не менее 3 мероприятий | Трудности в обучении, общении и поведении детей-инвалидов, дисгармоничное развитие личности ребенка | Показатель № 5.1. |  |
| 7.3. |  |  | Оказание консультативно-методической помощи педагогам, родителям (законным представителям) и другим лицам и организациям по вопросам обучения, воспитания, социальной адаптации и реабилитации детей и подростков с отклонениями в развитии и трудностями в обучении, общении и поведении, детей-инвалидов | МУ «РУО и ДМ» ОО |  |  | 2019 | 2023 |  | Сформированность у родителей социально психологической компетентности и навыков поддерживающего поведения, сформированность компетентности педагогов в вопросах обучения, воспитания, социальной адаптации и реабилитации детей и подростков с отклонениями в развитии и трудностями в обучении, общении и поведении и детей-инвалидов. У 100% педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, своевременно пройдены курсы повышения квалификации по указанному направлению работы | Некомпетентность педагогов и родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания, социальной адаптации и реабилитации детей и подростков с отклонениями в развитии и трудностями в обучении, общении и поведении детей-инвалидов, дисгармоничное развитие личности ребенка. | Показатель № 5.1. |  |
| Задача V – Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Основное мероприятие - сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников |  |  |  | 2019 | 2023 |  | Создание условий для укрепления здоровья детей Увеличение числа обучающихся с 1 и 2 группой здоровья | Отрицательная динамика улучшения здоровья обучающихся и воспитанников | Показатель №№ 6.1. |  |
| 8.1. |  |  | Организация и проведение детских лагерей на период каникул | МУ «РУО и ДМ» ОО |  |  | 2019 | 2023 |  | Организованный каникулярный отдых и оздоровление обучающихся Отсутствие снижения охвата обучающихся, охваченных каникулярным отдыхом, по отношению к прошедшему году (с учетом целевого показателя соглашения между МО РК и АЛМР) | Отрицательная динамика улучшения здоровья обучающихся и воспитанников | Показатель №№ 6.1. |  |
| 8.2. |  |  | Мониторинг здоровья учащихся и воспитанников | МУ «РУО и ДМ» |  |  | 2019 | 2023 |  | Проведение мониторинга здоровья обучающихся Не менее 5 мероприятий в 100 % ОО | Отрицательная динамика улучшения здоровья обучающихся и воспитанников | Показатель № № 6.1. |  |

| Подпрограмма 2 «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Цель – Создание устойчивой системы работы в районе для выявления, развития, поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной самореализации и профессионального самоопределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача I – Выявление и поддержка одаренных детей среди обучающихся образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие – выявление и поддержка одаренных детей |  |  | МУ «РУО и ДМ» |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных детей, включенных в систему муниципальной поддержки Положительная динамика числа выявленных одаренных детей, включенных в систему муниципальной поддержки, по сравнению с прошедшим годом |  | Снижение количества обучающихся, охваченных системной работой с одаренными детьми. |  | Показатели №№ 7.1. 7.2. 8.1. |
| 9.1. | Формирование банка данных по одаренным детям Лахденпохского муниципального района |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров, работающих с одаренными детьми Созданная электронная база по одаренным детям, проводится ежегодное обновление. Не менее 5 мероприятий |  | Снижение количества обучающихся охваченных системной работой с одаренными детьми. |  | Показатель № 7.1. |
| 9.2. | Проведение районной олимпиады для младших школьников |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа участников в республиканских, российских, международных олимпиадах. Не менее 10 % от общего числа обучающихся (возрастной категории) участвуют в олимпиадах муниципального этапа |  | Снижение количества участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады |  | Показатель № 7.1. Показатель № 7.1. |
| 9.3. | Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Участие победителей на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа участников в республиканских, российских, международных олимпиадах. Не менее 10 % от общего числа участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады направлены на республиканский этап |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней. |  | Показатели №№ 7.2. 8.1. |
| 9.5. | Проведение районной научно-исследовательской конференции школьников «Шаг в будущее» |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа участников в республиканских, российских, международных олимпиадах, соревнованиях и творческих конкурсах. Не менее 5 % от общего числа обучающихся участвуют в конференции муниципального этапа |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней. |  | Показатель № 7.1. |
| 9.6. | Участие в республиканской научно-исследовательской конференции обучающихся «Будущее Карелии» |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа участников в республиканских, российских, международных олимпиадах, соревнованиях и творческих конкурсах. Не менее 22 % от общего числа участников муниципального этапа конференции направлены на республиканский этап |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней. |  | Показатель № 7.2. 8.1. |
| 9.7. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных детей, включенных в систему муниципальной поддержки Не менее 5мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.1 |
| 9.8. | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа участников в республиканских, российских, международных олимпиадах, соревнованиях и творческих конкурсах. Не менее 5 мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.2. 8.1. |
| 9. 9. | Организация и проведение муниципального этапа Республиканского конкурса художественного слова и ораторского мастерства «Глагол» |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных детей, включенных в систему муниципальной поддержки Не менее 5мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.1 |
| 9. 10. | Участие в региональном этапе Республиканского конкурса художественного слова и ораторского мастерства «Глагол» |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа участников в республиканских, российских, международных олимпиадах, соревнованиях и творческих конкурсах. Не менее 5 мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.2. 8.1. |
| 9. 11. | Участие в региональных этапах Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские игры» и Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа участников в республиканских, российских, международных олимпиадах, соревнованиях и творческих конкурсах. Не менее 5 мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.2. 8.1. |
| 9. 12. | Районный конкурс юных художников |  |  | МБУДО «ДШИ» МУ «РУО и ДМ» |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных детей, включенных в систему муниципальной поддержки. Не менее 5мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.1 |
| 9. 13. | Турнир юных поэтов «Золотое перо - 2019» |  |  | МБО ДО ЛЦДТ МУ «РУО и ДМ» |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных детей, включенных в систему муниципальной поддержки. Не менее 5мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.1 |
| 9.14. | Районная выставка декоративно прикладного творчества «Золотые руки мастеров» |  |  | МБО ДО ЛЦДТ МУ «РУО и ДМ» |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных детей включенных в систему муниципальной поддержки. Не менее 5мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.1 |
| 9. 15. | Районный фестиваль - конкурс художественного творчества «Маленькие звездочки» |  |  | МБО ДО ЛЦДТ МУ «РУО и ДМ» |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных детей, включенных в систему муниципальной поддержки. Не менее 5мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.1 |
| 9. 16. | Районная выставка детских работ «Рождественский подарок» |  |  | МБО ДО ЛЦДТ МУ «РУО и ДМ» |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных детей, включенных в систему муниципальной поддержки Не менее 5 мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.1 |
| 9.17. | День защиты детей |  |  | МБО ДО ЛЦДТ МУ «РУО и ДМ» |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных детей, включенных в систему муниципальной поддержки Не менее 5 мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.1 |
| 9.18. | Творческая лаборатория по хореографическому искусству |  |  | МБО ДО ЛЦДТ МУ «РУО и ДМ» |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных детей, включенных в систему муниципальной поддержки Не менее 5 мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.1 |
| 9.19. | Районный фестиваль художественного творчества «Шоу талантов» |  |  | МБО ДО ЛЦДТ МУ «РУО и ДМ» |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных детей, включенных в систему муниципальной поддержки Не менее 5 мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.1 |
| 9.20. | Районный конкурс работ декоративно-прикладного творчества «Читаем Калевала» |  |  | МБО ДО ЛЦДТ МУ «РУО и ДМ» |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных детей, включенных в систему муниципальной поддержки Не менее 5 мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.1 |
| 9. 21. | Районный фестиваль – конкурс художественного творчества "Помнит сердце» |  |  | МБО ДО ЛЦДТ МУ «РУО и ДМ» |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных детей, включенных в систему муниципальной поддержки Не менее 5мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.1 |
| 9. 22. | Районный фестиваль вокально-хоровой музыки |  |  | МБУДО «ДШИ» МУ «РУО и ДМ» |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных детей, включенных в систему муниципальной поддержки Не менее 5мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.1 |
| 9. 23. | Участие обучающихся ЛЦДТ в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях |  |  | МБО ДО ЛЦДТ МУ «РУО и ДМ» |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа участников в республиканских, российских, международных олимпиадах, соревнованиях и творческих конкурсах. Не менее 20 мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.2. 8.1. |
| 9. 24. | Участие обучающихся МБУ ДО «ДШИ» в республиканских, зональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях |  |  | МБУДО «ДШИ» МУ «РУО и ДМ» |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа участников в республиканских, российских, международных олимпиадах, соревнованиях и творческих конкурсах. Не менее 45 мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.2. 8.1. |
| 9.25 | Проведение профессиональных конкурсов для учителей, педагогов и воспитателей |  |  | МУ «РУО и ДМ» |  |  | 2019 |  | 2023 |  | Активизация обновления системы непрерывного образования Не менее 5 мероприятий |  | Некачественное предоставление образовательных услуг |  | Показатель № 7.2. 8.1. |
| Задача II - Признание заслуг талантливой молодежи, стимулирование к самосовершенствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие - стимулирование одаренных детей к самосовершенствованию |  |  | ОСР МУ «РУО и ДМ» ОО | 2019 |  |  |  | 2023 |  | Целевая адресная поддержка одаренных детей |  | Снижение мотивации обучающихся к самосовершенствованию |  | Показатель № 7.1. |
| 10.1. | Чествование выпускников образовательных организаций Лахденпохского муниципального района, получивших медали и аттестаты с отличием |  |  | ОСР МУ «РУО и ДМ» | 2019 |  |  |  | 2023 |  | Повышение мотивации обучающихся за счет признания заслуг и стимулирования к самосовершенствованию. Не менее 5 мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.2. 8.1. |
| 10.2. | Ежегодная районная премия одаренным детям «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности» |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО | 2019 |  |  |  | 2023 |  | Ежегодное увеличение числа участников в республиканских, российских, международных олимпиадах, соревнованиях и творческих конкурсах. Не менее 5 мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.2. 8.1. |
| 10.3. | Проведение праздника «Елка Главы Лахденпохского муниципального района» |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО | 2019 |  |  |  | 2023 |  | Повышение мотивации обучающихся за счет признания заслуг и стимулирования к самосовершенствованию. Не менее 5 мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.2. 8.1. |
| 10.4. | Участие обучающихся в мероприятии «Елка Главы Республики Карелия» |  |  | МУ «РУО и ДМ» ОО | 2019 |  |  |  | 2023 |  | Повышение мотивации обучающихся за счет признания заслуг и стимулирования к самосовершенствованию. Не менее 5 мероприятий |  | Снижение количества победителей, лауреатов, призеров конкурсов различных уровней |  | Показатель № 7.2. 8.1. |