Приложение №   4

к муниципальной программе

«Развитие образования  в Лахденпохском

муниципальном районе»

на 2019-2023 годы

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие образования  в Лахденпохском муниципальном районе» на 2019-2023 годы

| Наименование муниципальной программы, ведомственной целевой программы, региональной программы, основного мероприятия, мероприятия, долгосрочной целевой программы | Ответственный исполнитель (ГРБС) | Срок |  | Наименование и значение показателя непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 |
| «Развитие образования в Лахденпохском муниципальном районе» на 2019-2023 годы | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0700 | 0100000000 | 240, 110, 610 | 275 906,492 | 210 814,680 | 194 692,520 |  | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0700 | 0110000000 | 240, 110, 610 | 275 406,492 | 210 401,080 | 194 254,420 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1.Основное мероприятие –реализация образовательной программы дошкольного образования | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0701 | 0110100000 | 240, 110 | 91 573,603 | 74 602,400 | 68 741,700 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.Развитие и реализация моделей получения качественного дошкольного образования в форме услуги сопровождения раннего развития детей |  | 2019 | 2023 | Образовательные организации | Количество | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 0701 | 0110100000 | 240, 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.Внедрение ФГОС дошкольного образования |  | 2019 | 2023 | Воспитанники ОО | % | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0701 | 0110100000 | 240, 110 | 91 573,603 | 74 602,400 | 68 741,700 |  | 0,000 | 0,000 |
| 2.Основное мероприятие – реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0702 | 0110200000 | 240, 110, 610 | 134 409,019 | 108 870,400 | 101 217,100 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.Внедрение ФГОС среднего общего образования |  | 2019 | 2023 | Учащиеся ОО | % | 60 | 66 | 74 | 82 | 91 | 96 | 100 | 0702 | 0110200000 | 240, 110, 610 | 134 409,019 | 108 870,400 | 101 217,100 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3. Основное мероприятие -Укрепление материально – технической базы образовательных организаций, в соответствии с требованиями ФГОС -приобретение компьютерной техники -приобретение оргтехники |  | 2019 | 2023 | Образовательные организации | Количество | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0702 | 0110200000 | 240, 110, 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.Основное мероприятие- реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0703 | 0110400000 | 240, 110,610 | 33 839,570 | 22 694,60 | 21 574,30 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.Реализация «Концепции развития дополнительного образования» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Обучающиеся ОО | % | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 0703 | 0110400000 | 240, 110,610 | 33 839,570 | 22 694,60 | 21 574,30 |  | 0,00 | 0,00 |
| 5. Основное мероприятие- обеспечение деятельности по исполнению переданных функций АЛМР в сфере образования | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0709 | 0110500000 | 240, 110 | 14 681,300 | 4 233,680 | 2 721,320 |  | 0,00 | 0,00 |
| 6.Основное мероприятие – развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0700 | 0110600000 | 240, 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. Проведение муниципального этапа Регионального конкурс «Педагоги читают детям» |  | 2019 | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0700 | 0110600000 | 240, 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.Совершенствование механизмов распространения авторских инновационных методик и технологий, выявление и обмен лучших практик | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0700 | 0110600000 | 240, 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.Проведение конкурсов среди образовательных организаций |  | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0700 | 0110600000 | 240, 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. организация обучающих семинаров, тематических конференций педагогических работников, торжественных заседаний |  | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0700 | 0110600000 | 240, 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 7. Основное мероприятие – реализация дополнительных общеобразовательных программ специального (коррекционного) обучения | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0702 | 0110700000 | 240, 110,610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование – обследование с целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций |  | 2019 | 2023 | Обучающиеся с ОВЗ и дети - инвалиды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0702 | 0110700000 | 240, 110,610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.Организация выставки творческих работ детей - инвалидов | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0702 | 0110700000 | 240, 110,610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.Оказание консультативно-методической помощи педагогам, родителям (законным представителям) и другим лицам и организациям по вопросам обучения, воспитания, социальной адаптации и реабилитации детей и подростков с отклонениями в развитии и трудностями в обучении, общении и поведении, детей-инвалидов | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Повышение квалификации педагогов работающих с детьми с ОВЗ | % | 60 | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 0702 | 0110700000 | 240, 110,610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 8.Основное мероприятие - сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0707 | 01108000000 | 240, 110, 610 | 903,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.Организация и проведение детских лагерей на период каникул |  | 2019 | 2023 | Охват детей от общего числа обучающихся | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0707 | 01108000000 | 240, 110,610 | 903,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.Мониторинг здоровья учащихся и воспитанников | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0707 | 01108000000 | 240, 110,610 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Одаренные дети» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0700 | 0120000000 | 240, 110,610 | 500,00 | 413,60 |  | 438,10 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Основное мероприятие – выявление и поддержка одаренных детей | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0700 | 0120100000 | 240, 110,610 | 362,40 | 273,50 |  | 289,70 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.Формирование банка данных по одаренным детям Лахденпохского муниципального района | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.Проведение районной олимпиады для младших школьников |  | 2019 | 2023 | Охват детей от общего числа обучающихся | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0700 | 0120100000 | 240, 110 | 9,00 | 7,90 |  | 8,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников |  | 2019 | 2023 | Охват детей участников муниципального этапа от числа участников школьного этапа | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0700 | 0120100000 | 240, 110 | 15,00 | 15,00 |  | 8,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.Участие в победителей на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Охват детей участников регионального этапа от числа участников муниципального этапа |  | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0700 | 0120100000 | 240, 110 | 11,00 | 16,30 |  | 17,30 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5.Проведение районной научно-исследовательской конференции школьников «Шаг в будущее» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Охват детей от общего числа обучающихся | % | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0700 | 0120100000 | 240, 110 | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6.Участие в республиканской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее Карелии» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Охват детей участников регионального этапа от числа участников муниципального этапа | % | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 0700 | 0120100000 | 240, 110 | 14,40 | 16,30 |  | 17,30 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0700 | 0120100000 | 240, 110 | 0,00 | 7,90 |  | 8,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9.8.Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0700 | 0120100000 | 240, 110 | 9,80 | 10,60 |  | 11,20 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.Организация и проведение муниципального этапа Республиканского конкурса художественного слова и ораторского мастерства «Глагол» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0700 | 0120100000 | 240, 110 | 7,50 | 10,00 |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.10.Участие в региональном этапе Республиканского конкурса художественного слова и ораторского мастерства «Глагол» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0700 | 0120100000 | 240, 110 | 9,00 | 11,70 |  | 12,30 | 0,00 | 0,00 |
| 9.11.Участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские игры», Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0700 | 0120100000 | 240, 110 | 39,20 | 40,00 |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.12.Районный конкурс юных художников | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0700 | 0120100000 | 240, 110,610 | 10,00 | 4,20 |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.13. Турнир юных поэтов «Золотое перо» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0700 | 0120100000 | 240, 110,610 | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.14.Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Золотые руки мастеров» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0700 | 012010000 | 240, 110,610 | 13,00 | 10,60 |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.15.Районный фестиваль –конкурс художественного творчества «Маленькие звездочки» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0700 | 0120100000 | 240, 110,610 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.16. Районная выставка детских работ «Рождественский подарок» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0700 | 0120100000 | 240, 110,610 | 8,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.17. «День защиты детей» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0700 | 0120100000 | 240, 110,610 | 8,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.18. Творческая лаборатория по хореографическому искусству | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0700 | 0120100000 | 240, 110,610 | 13,50 | 2,60 |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.19.Районный фестиваль художественного творчества Шоу талантов» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0700 | 0120100000 | 240, 110,610 | 14,00 | 14,00 |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.20. Районный конкурс работ декоративно-прикладного творчества «Читаем Калевала» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0700 | 0120100000 | 240, 110,610 | 5,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.21.Районный фестиваль – конкурс художественного творчества "Помнит сердце» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0700 | 0120100000 | 240, 110,610 | 9,00 | 1,40 |  | 6,20 | 0,00 | 0,00 |
| 9.22. Районный фестиваль вокально-хоровой музыки | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0700 | 0120100000 | 240, 110,610 | 0,00 | 2,30 |  | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9.23.Участие обучающихся МБУ ДО ЛЦДТ в республиканских зональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0700 | 0120100000 | 240, 110,610 | 45,00 | 41,80 |  | 44,30 | 0,00 | 0,00 |
| 9.24. Участие обучающихся МБУ ДО «ДШИ» в республиканских, зональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0700 | 0120100000 | 240, 110,610 | 43,00 | 41,90 |  | 44,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9.25. .Проведение профессиональных конкурсов для учителей, педагогов и воспитателей, работающих с одаренными детьми. | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0700 | 0120100000 | 240, 110,610 | 50,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.Основное мероприятие - стимулирование одаренных детей к самосовершенствованию | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0700 | 0120200000 | 240, 110 | 137,60 | 140,10 |  | 148,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.Чествование выпускников образовательных организаций Лахденпохского муниципального района, получивших медали и аттестаты с отличием |  | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0700 | 0120200000 | 240, 110 | 22,60 | 23,30 |  | 24,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.Ежегодная районная премия одаренным детям «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0700 | 0120200000 | 240, 110 | 50,00 | 53,00 |  | 56,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3.Проведение праздника «Елка Главы Лахденпохского муниципального района» | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0700 | 0120200000 | 240, 110 | 43,00 | 47,90 |  | 50,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.Участие обучающихся в Елке Главы Республики Карелия | ОСР АЛМР (МУ «РУО и ДМ») | 2019 | 2023 | Мероприятие | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0700 | 0120200000 | 240, 110 | 22,00 | 15,90 |  | 16,80 | 0,00 | 0,00 |