## Лист1
Район | Все мероприятия муниципальной дорожной карты поддержки школ с низкими результатми обучения | Краткое описание мероприятия |  | Плановая дата проведения мероприятия | Фактическая дата проведения мероприятия | Муниципальные показатели результативности | Организация, ответственная за проведение мероприятия | Целевая аудитория мероприятия | Ссылка на информационное сопровождение мероприятия2) | Ссылка на размещение подтверждающих документов3) | Дополнительая ссылка | Комментарий
|  | Цель и задачи мероприятия | Место и формат проведения мероприятия
Лахденпохский муниципальный район | Разработка муниципальных нормативно-правовых документов |  |  | 9 февраля 2021 | 9 февраля 2021 | Приказ об утверждении муниципального плана-графика повышения качества образования | МУ "РУО и ДМ" | образовательные организации с низкими образовавтельными результатами |  | https://lahdenruo.nubex.ru/educ/5459/5814/5822/
| Анализ результатов ГИА, ВПР за 2020 учебный год, Всероссийской олимпиады школьников 2020 по учебным предметам для общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами | Повышения качества образования, оказание методической поддержки общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами |  | до 24 февраля 2021 | 24 февраля 2021 | в результате полученного анализа, разработаны рекомендации образовательным организациям | МУ "РУО и ДМ" |  |  | https://lahdenruo.nubex.ru/educ/5459/5814/5822/
| Проведение мониторинговых исследований на муниципальном и школьных уровнях по учебным предметам | Создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в Лахденпохском муниципальном районе. Получение объективной информации о состоянии качества образования. | муниципальный диагностические работы | ноябрь 2020г.- апрель 2021г. | ноябрь 2020г.- апрель 2021г. | По результатам муниципальных диагностических работ подготовлены аналитические справки. Результаты рассмотрены на РМО учителей -предметников и семинарах заместителей директоров по УВР | МУ "РУО и ДМ" | Обучающиеся, учителя- предметники, заместители директоров ао УВР |  | https://lahdenruo.nubex.ru/educ/5459/5814/5822/
| Разработка методических рекомендаций по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования | Совершенствования методики преподавания учебных предметов | муниципальный диагностические работы | ноябрь 2020г.- апрель 2021г. | ноябрь 2020г.- апрель 2021г. | По результатам муниципальных диагностических работ подготовлены аналитические справки, в которых определены методические рекомендации для заместителей директоров по УВР и учителей-предметников. | МУ "РУО и ДМ" | Учителя- предметники, заместители директоров ао УВР |  | https://lahdenruo.nubex.ru/educ/5459/5814/5818/
| Проведение рейтинговой оценки деятельности образовательных учреждений по итогам учебного года в рамках МСОКО | Получение объективной информации о состоянии качества образования каждой образовательной организации. | Диагностические и оценочные процедуры | август 2021г. |  | Рейтинговая оценка эффективности деятельности образовательных организаций, руководителей образовательных организаций | МУ "РУО и ДМ" | Участники образовательного процесса |  | https://lahdenruo.nubex.ru/educ/5459/5814/5818/
| Проведение муниципальных семинаров на базе опорных школ по вопросам качества образования ( итоговая аттестация,использование современных форм и методов обучения) | Анализ качества знаний и уровня преподаваний учебных предметов а разрезе каждой общеобразовательной организации. Обобщение распространение лучшего педагогического опыта | Заседания районных методических объединений | В течение года по плану работы методических объединений | В течение года по плану работы методических объединений | Повышение качества преподавания и качества обучения в общеобразовательных организациях | МУ "РУО и ДМ" | Учителя - предметники |  | https://lahdenruo.nubex.ru/educ/5459/5816/5835/
| Мастер- классы по распостранению эффективных форм работы по подготовке к ГИА, ВПР и олимпиады | Обобщение распространение лучшего педагогического опыта. Повышение профессионального уровня педагогов | Заседания районных методических объединений | В течение года по плану работы методических объединений | В течение года по плану работы методических объединений | Повышение качества преподавания и качества обучения в общеобразовательных организациях | МУ "РУО и ДМ" | Учителя - предметники |  | https://lahdenruo.nubex.ru/educ/5459/5816/5835/
| Повышение профессиональной компетенции педагогов через участие в профессиональных конкурсах | Выявление в муниципальных образовательных организациях талантливых педагогических работников, их поддержака и поощрение, повышени престижа профессии педагога | Заочный мцниципальный конкурс на лучшую методическую разработку среди педагогов района. Конкурс профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций Лахденпохского района | Ноябрь - декабрь 2020г. 12 апреля- 16 апреля 2021г. | Ноябрь - декабрь 2020г. 12 апреля- 16 апреля 2021г. | Обобщение и распространение лучшего педагогического опыта. Создание сборника методических разработок победителей и призеров заочного муниципального конкурса на лучшую методическую разработку | МУ "РУО и ДМ" | Педагогические работники образовательных организаций |  | https://lahdenruo.nubex.ru/educ/5459/5816/5835/
| Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования | Выявление общих проблем, влияющих на качество преподавания в школе с НОР. | Мониторинг по выявлению профессиональных затруднений педагогических работников | Март 2021г. | Март 2021г. | Создание индивидуальных планов профессионального развития педагогов с учетом проблемных полей, выявленных при проведении мониторинга. | МУ "РУО и ДМ" | Учителя - предметники |  | https://lahdenruo.nubex.ru/educ/5459/5814/5822/
| Анализ и корректировка планов работы районных методических объединений учителей предметников с учетом актуальных проблем в повышении качества образования | Освоение педагогических технологий и методов педагогической деятельности, способствующих повышению эффективности и качества учебно-воспитательного процесса | Заседания районных методических объединений | В течение года по плану работы методических объединений | В течение года по плану работы методических объединений | Применение педагогами активных методов обучения, направленных на повышение качества образования учащихся | МУ "РУО и ДМ" | Учителя - предметники |  |  |  | Протоколы заседаний РМО за 2020-2021 учебный год
| Лушие пдагогические практики по подготовке обучающихся к экзаменам | Трансляция и распространение опыта успешной педагогической деятельности | Круглый стол | Ноябрь - декабрь 2020г. | Ноябрь - декабрь 2020г. | Улучшение результатов ГИА обучающимися общеобразовательных организаций | МУ "РУО и ДМ" | Учителя - предметники |  |  |  | Протокол №1 от 05.11.2020 заседания РМО учителей математики и информатики. Протокол №2 от 09.12.2020г. Заседания РМО учитель русского языка и литературы
Проведение мониторинговых исследований на школьном уровне МОУ "Райваттальская СОШ":
| Математика 4 класс | Цель: установить степень соответствия подготовки обучающихся 4-х класса образовательного учреждения требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего образования по математике. Задача: выявление проблемных вопросов с целью корректировки в процессе обучения. | Контрольная работа | 2021-03-12 | 2021-03-12 | Аналитическая справка
| Окружающий мир 4 класс МОУ "Райваттальская СОШ" | Цель:проверка знаний учащихся по теме "Природные сообщества: луг, лес, водоем" Задача: выявление проблемных вопросов с целью корректировки в процессе обучения. | Тест | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Аналитическая справка
| Английский язык 4 класс МОУ "Райваттальская СОШ" | Цель: уровень усвоенного материала по всем видам речевой деятельности. Задача: выявление проблемных вопросов с целью корректировки в процессе обучения. | Тест | 2021-04-28 | 2021-04-28 | Аналитическая справка
| Математика 9 класс МОУ "Райваттальская СОШ" | цель: установления фактического уровня теоретических знаний учащихся по предмету геометрия, их практических умений и навыков, установления соответствия предметных учебных действий обучаемых требованиям ФГОС ОООЗадача: выявление проблемных вопросов с целью корректировки в процессе обучения. | Контрольная работа, срез | 2021-04-19 | 2021-04-19 | Агналитическая справка
| "Организация работы с обучающимися, имеющими низкие результаты обучения" МОУ "Райваттальская СОШ" | Цель: выявить причины трудностей в обучении и найти верные пути преодоления данной проблемы. Задачи: определить наиболее эффективные образовательные технологии в работе учителя по повышению качества знаний учащихся. | Семинар | 2021-03-11 | 2021-03-11
| "Пути повышения качества образования в школе" МОУ "Райваттальская СОШ" | Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, развитие интеллектуальной и творческой инициативы педагогов, выработка единой педагогической позиции. Задачи: 1. определить наиболее эффективные образовательные технологии в работе учителя по повышению качества знаний учащихся; 2. изучить опыт учителей в данном направлении; 3. побуждение учителей к активной работе по повышению качества знаний учащихся. | совещание | 2021-04-01 | 2021-04-01
| Распространения педагогического опыта МОУ "Райваттальская СОШ" | «Приёмы смыслового чтения»
|  | "Обобщение педагогического опыта" | публикация материала "Развитие читательской грамотности" | 2021-05-25 | 2021-05-25
Анализ по итогам ГИА 9 класс МОУ "Райваттальская СОШ"
| Русский язык | качество 86,7 % |  |  |  | Аналитическая справка
| Математика | качество 78,6 % |  |  |  | Аналитическая справка
| Разработка локальных актов МКОУ "Мийнальская ООШ" | Планирование мероприятий по повышению качества образования; корректировка ВСОКО. | МКОУ "МийнальскаяООШ" | Февраль 2021г. | 2021-02-12 |  |  | Администрация, педагоги ОУ
| Проведение мониторинговых исследований на школьных уровне МКОУ "Мийнальская ООШ" по учебным предметам. | Получение количественных показателей качества образования. | МКОУ "Мийнальская ООШ" | Апрель-май 2021г. | 06.04 - 19.05.21г. |  |  | Обучающиеся, педагогический состав.
| Участие в муниципальных семинарах на базе опорных школ по вопросам качества образования (итоговая аттестация, использование современных форм, методов, технологий обучения, проектирование современного урока). | Повышение предметно-методической грамотности учителей. | Опорные школы. | По графику работы РМО |  |  |  | Учителя-предметники, классные руководители МКОУ "Мийнальская ООШ"
| Организация внутришкольного повышения профессиональной компетентности педагогов через проведение декады открытых уроков МКОУ "Мийнальская ООШ" | Повышение предметно-методической грамотности учителей; развитие системы сотрудничества между педагогами. | МКОУ "Мийнальская ООШ" | Март 2021г. | 09.03 - 19.03.21г.
| Повышение профессиональной компетентности педагогов МКОУ "Мийнальская ООШ" через участие в профессиональных конкурсах (в очной, дистанционной форме). | Повышение предметно-методической грамотности учителей. | Очно, МКОУ "Лахденпохская СОШ" | Март 2021г. | 13.03 - 16.03.2021г. |  |  | Учителя-предметники.
| Тестирование уровня ключевых профессиональных компетенций учителей МКОУ "Мийнальская ООШ" | Выявление существующих профессиональных дефицитов. | Дистанционно, платформа Яндекс | Март 2021г. | Март 2021г. |  | МКОУ "МийнальскаяООШ" | Учителя-предметники. | https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/06/08/справка_по_компетенциям_учителя.docx
| Раработка концепции развития образовательной организаци МКОУ "Мийнальская ООШ" | Анализ контекстных данных (в соответствии с рисковым профилем). | МКОУ "МийнальскаяООШ" | Апрель 2021г. | Апрель 2021г. |  | МКОУ "МийнальскаяООШ" | Администрация, педагоги, обучающиеся ОУ. | https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/04/30/концепция_развития__МООШ_1.docx
|  | Планирование работы по преодолению выявленных рисков ( в соответствии с рисковым профилем). | МКОУ "МийнальскаяООШ" | Апрель 2021г. | Апрель 2021г. |  | МКОУ "Мийнальская ООШ" | Администрация, педагоги, обучающиеся ОУ. | https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/04/30/среднесрочная_программа_развития_МООШ.docx
Примечания
1) Одно мероприятие в одной строчке
2) Информационное сопровождение мероприятия - это публикации об итогах проведения мероприятий на официальном сайте, соц. сетях и СМИ
3) Подтвеждающие документы - приказы, протоколы, акты и др. нормативно-правовая документация
4) Дополнительная ссылка Используется в случае необходимости
5) Комментарий раскрывает содержание дополнительной (ых) ссылок