Форма ежемесячного мониторинга

о достижении целей, показателей и результатов регионального проекта «Социальная активность» в части мероприятий, реализуемых в Лахденпохском муниципальном  районе  Республики Карелия

февраль 2021 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, наименование | Значение показателя на 2021 год (текущий год) | Значение показателя на отчетный месяц 2021 года | Информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций* общего образования, среднего и высшего профессионального образования, в чел. | чел. | 323 чел. | 320 | МКОУ «Ихальская СОШ»: Театральная студия «Улыбка»-20 чел.; МБО ДО Лахденпохский Центр детского творчества-30 чел.; МО ДО «Лахденпохская районная детско-юношеская спортивная школа» - 27 чел МКОУ «Лахденпохская СОШ»: МБО ДО Лахденпохский Центр детского творчества-180чел.; МО ДО «Лахденпохская районная детско-юношеская спортивная школа» - 12 чел. МКОУ «Элисенваарская СОШ»: МО ДО «Лахденпохская районная детско-юношеская спортивная школа» - 12 чел. МОУ «Райваттальская СОШ»: МО ДО «Лахденпохская районная детско-юношеская спортивная школа» - 27 чел. МБО ДО «Детская школа искусств» -12чел. |
| 2. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | чел | 680 | 120 | Участие во Всероссийской акции «Защитим память героев»- 30 человек. Участие в акции «Покормите птиц зимой»- 20 человек. Участие в интернет-конкурсе «Многонациональная викторина» проводимого РДШ – 5 человек. Участие во Всероссийской акции «Поздравь водителя с 23 февраля» 25 человек. Интеллектуальная игра «Росквиз» 40 человек |
| 3 | Доля молодежи**, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном районе/городском округе (значение показателя по годам реализации проекта в % установлено в Соглашении) | % | 36 | 20,5 | Помощь в организации митинга Дня памяти воинов- интернационалистов- 5 человек Помощь в организации митингов, посвященных Дню защитника отечества-10 человек. Помощь в организации мероприятия «Зимние игрища» на базе ЦДТ- 5 человек; Помощь в организации открытого турнира по спортивной борьбе «Афган», Всероссийского турнира по боевому самбо- 10 человек |

*Деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций –  это внеурочная деятельность, осуществляемая на базе образовательных организаций (клубы, кружки, спортивные секции, ученическое/студенческое самоуправление, волонтерская деятельность, РДШ, ЮНАРМИЯ и т.д.)

**Молодежь – граждане в возрасте от 14 до 30 лет.