## Таблица отчета
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муницпальное образование | Все мероприятия муниципальных планов графиков (дорожных карт) повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
Лахденпохский | Разработка муниципальных нормативно-правовых документов | 18 января 2022 г. | приказ об утверждении муниципального плана-графика повышения качества образования
| проведение мониторинговых исследований на муниципальном и школьных уровнях по учебным предметам | 1 февраля 2022 г. | достижение положительной динамики качества образования | http://lahdenschool.narod.ru/index/egeh/0-15 http://lahdenschool.narod.ru/index/gia/0-16 https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?file=03-https://lahdenruo.nubex.ru/educ/5901/5989/6150/ 776_ot_03.06.2022.pdf&id=16547762231510727142%3B0%3B1&mode=attachment&notype=1&x-email=lahden_ruo%40inbox.ru
| разработка методических рекомендаций по итогам мунимципальных мониторинговых исследований качества образования | февраль 2022 г. | на основе полуенных результатов, разработаны методичексие рекомендации для повышения качества образования | https://lahdenruo.nubex.ru/educ/5901/5989/6150/ | Мониторинговые исследования проводятся в рамках МСОКО по учебным предметам. Приказ МУ "РУО и ДМ" от 22 сентября 2021 года № 136-0 "О проведении муниципальных диагностических работ в общеобразовательных организациях ЛМР в 2021-2022 г."
| круглые столы в рамках совещаний руководителей образовательных учреждений | апрель 2022 г. | получение объективной информации о динамике успеваемости
| проведение рейтинговой оценки деятельности образовательных учреждений по итогам учебного года в рамках МСОКО | август 2022 г. | получение объективной информации о состоянии качества образования каждой образовательной организации |  | Рейтинговая оценка проводится на основании постановления Администрации Лахденпохского муниципального района от 10 декабря 2018 года № 530
| проведение муниципальных семинаров на базе опорных школ по вопросам качества образования (итоговая аттестация, использование современных форм, методов, технологий обучения) | по плану работы районных методических объединений
| Мастер-классы по распространению эффективных форм работы по подготовке к ГИА, ВПР, олимпиады | по плану районных методических объединений | повышение профессиональных, предметных компетенций педагогов |  | Мастер-классы организуются в рамках районных методичексих объединений учителей предметников
| повышение профессиональной компетентности педагогов через участие в профессиональных конкурсах | в течение года | участие в конкурсах, распространение лучшего педагогического опыта |  | В соответствии с приказом МУ "РУО и ДМ" от 8 февраля 2022 года № 16-0 был организовани конкурс профессионального мастерства среди педагогов образовательных организаций всех типов
| организация внутришкольного повышения профессиональной компетентности педагогов через проведение семинаров, мастер-классов, тренингов | в течение года | повышение уровня предметных, педагогическуих и метапредметных компетенций педагогов
| разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | в течение года | планы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми, с детьми ОВЗ
| проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогичеких кадров ОО по проблемам повышения качества образования | в течение года | изучение образовательных запросов педагогов по проблемам качества образования
| курсы повышения квалификации и переподготовка педагогических работников в соответствии с планами-графиками образовательных организаций | в течение года | повышение качества образования
| проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9,11 классов на школьном и муниципальном уровнях | август 2022 г. | методические рекомендации по подготовке к ГИА 9,11 классы на школьном и муниципальном уровнях | https://lahdenruo.nubex.ru/educ/5901/5989/6150/
| анализ и корректировка планов работы районных методических объединений учителей предметников с учетом актульных проблем в повышении качества образования | март 2022 г. | повышение квалификации педагогов по направлениям педагогичексой деятельности
| посещение уроков заместителями директоров по учебно-воспитательной работе | в течение года | анализ, рекомендации, направленные на повышение качества образования, определение наиболее эффективных форм, методов, используемых на уроках, способствующих повышению качества образования способствующих повышению качества образования
| разработка плана-графика прохождения курсовой подготовки, для учителей, обучающиеся которых показали низкие образоваительные результаты по итогам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ | август, декабрь 2022 г. | план-график повышения квалификации
| лучшие педагогические практики по подготовке обучающихся к экзаменам | по плану работы РМО | методические рекомендации по подготовке обучающихся к национальным оценочным процедурам, распространение лучшего педагогичксого опыта
| Проведение мониторинговых исследований на школьном уровне | в течение учебного года | В целях подготовки обучающихся 9,11 классов к ГИА, ознакомления с содержанием контрольных измерительных материалов, отработки орагнизационо-технологической схемы проведения ГИА были проведены пробные экзамены 9класс: русский язык, математика, география, обществознание, информатика, физика, английский язык (говорение). Для 11 классов: русский язык, математика(профильный и базовый уровень), литература, история, обществознание
| Разработка и раелизация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | в течение учебного года | Планы работ с одаренными детьми, с детьми ОВЗ, со слабо успевающими детьми находятся в стадии разработки. В школе организованны дополнительные занятия по всем предметам учебного плана.
| Организация внутришкольного повышения профессиональной компетенции педагогов через проведение семинаров, мастер-классов, тренингов | в течение учебного года | 02.02.2022 был проведен методический час. Рассматриваемые вопросы: итоги успеваемости обучающихся МКОУ "Лахденпохская СОШ" за 1 полугодие 2021-2022 | http://lahdenschool.narod.ru/index/ocenka_kachestva_obrazovanija/0-49 http://lahdenschool.narod.ru/index/obnovlennye_fgos_2021/0-48
| Разработка и раелизация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | в течение учебного года | Планы работ с одаренными детьми, с детьми ОВЗ, со слабо успевающими детьми находятся в стадии разработки. В школе организованны дополнительные занятия по всем предметам учебного плана.
| Посещение уроков заместителем директора по УВР | в течение учебного года | За период декабрь 2021 по май 2022г. Было посещено 13 уроков. После каждого посещенного урока был проведен анализ урока, составлена справка посещенного урока.
| Разработка и утверждение плана мероприятий по повышению качества образования | Январь 2022 г. | Приказ №13-ОД от 02.02.2022г. "Об утверждении плана мероприятий по повышению качества образования в 2022г" | http://lahdenschool.narod.ru/index/ocenka_kachestva_obrazovanija/0-49
| Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации | сентябрь 2022 г.
| Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2022 года | июнь 2022 г.
| Разработка планов индивидуальной работы с обучающимися, имеющими трудности в обучении и обучающимися с высокой мотивацией к обучению, с детьми ОВЗ | Февраль, сентябрь 2022 | Планы работ с одаренными детьми, с детьми ОВЗ, со слабо успевающими детьми находятся в стадии разработки . В школе организованны дополнительные занятия для данных категорий обучающихся по всем предметам учебного плана.
| Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими трудности в обучении и и обучающимися с высокой мотивацией к обучению, с детьми ОВЗ | в течение учебного года | В школе организованны дополнительные занятия для обучающихся имеющих трудности в обучении по всем предметам учебного плана.
| Проведение и анализ пробных экзаменов по русскому языку, математике, обществознанию, географии в 9,11 классах | Февраль- май 2022 г. | Используя телекоммуникационную систему "СтатГрад"были проведены пробные экзамены 9класс: русский язык, математика, география, обществознание, информатика, физика, английский язык (говорение). Для 11 классов: русский язык, математика(профильный и базовый уровень), литература, история, обществознание. По итогам был подготовлен анализ выполнения данных работ, анализ доведен до учителей предметников. | http://lahdenschool.narod.ru/index/ocenka_kachestva_obrazovanija/0-49
| Проведение мониторинга по изучению мотивации обучения у обучающихся 7-х, 8-х классов | Февраль 2022 г. | По результатам мониторинга школьный психолог подготовил справку. Результаты мониторинга рассмотрены на педагогическом совете и выданы классным руководителям для использовнаия в работе | http://lahdenschool.narod.ru/index/ocenka_kachestva_obrazovanija/0-49
| Разработка, утверждение и внедрение в учебный план новых программ элективных курсов для 10-11 классов | Май, июнь 2022 г.
| Разработка плана-графика повышение квалификации учителей-предметников | Март 2022 г. | Разработан план-график повышения квалификации на 2022 год.
| Педсовет на тему:«Профилактика школьной неуспеваемости, как средство повышения качества образования» | 25.04.2022 г | Решение педагогического совета протокол №7 от 25.04.22г.
| Методический час на тему: «Итоги успеваемости за 1 полугодие 2021-2022 учебного года" | 02.02.2022 г. | Обсудили и согласовали план мероприятий по повышению качества образования на 2022г | http://lahdenschool.narod.ru/index/ocenka_kachestva_obrazovanija/0-49
| Работа школьных методических объединений учителей-предметников. Проведение заседаний по вопросам повышения качества образования | По плану работы ШМО | На заседаниях ШМО были рассмотрены результаты пробных экзаменов, результаты успеваемости в разрезе предметов за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. | http://lahdenschool.narod.ru/index/gia/0-16
| Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах различных уровней | В течение учебного года | 1 педагог МКОУ "Лахденпохская СОШ" принял участие в муниципальном конкурсе профессиоанльного мастерства, в республиканском конкурсе "Учитель года 2022", 1 педагог принял участие в IV региональном конкурсе чтецов "Педагоги читают детям"
| Перекрестные проверки пробных экзаменов по русскому языку и математике | Февраль- май 2022г. | Приказы о проведении пробных экзаменов | ttp://lahdenschool.narod.ru/index/gia/0-16, http://lahdenschool.narod.ru/index/egeh/0-15
| Участие педагогических работников в работе районных методических объединениях, семинарах, конференций | В течение учебного года | Во всех заседаниях РМО учителей предметников учителя МКОУ "Лахденпохская СОШ" приняли участие. Были посещены уроки и внеклассные мероприятия участников конкурса профессионального мастерства
| Административное совещание «Анализ академической задолженности обучающихся» | Сентябрь 2022 г.
| Организация мониторинга для родителей (законных представителей) «Выполнение домашнего задания» | Февраль 2022 г. | Во 2-х, 8-х классах был проведенен мониторинг . Результаты мониторинга доведены до учителей предметников и выданы классным руководителям для
| Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) | В течение года | В период с 4 апреля по 8 апреля 2022г. администрацией школы были организованны встречи с родителями (законными представителями) неуспевающих обучающихся по итогам 3 четверти. 02.06.2022 состоится встреча с родителями (законными представителями) обучающихся условно переведенных в следующий класс.
| Привлечение родителей к посещению учебных занятий | В течении года | Родителями (законными представителями) были посещены уроки: русский язык 1б, английский язык 5в,5г, 5а, физкультура 1а,1б,1в, алгебра 8б,8в.
МКОУ "Элисенваарская СОШ" | на сайте школы создана страница "Проект 500+" | 01.06.2022 г. | информация о проекте, о реализации проекта | https://elisenvaara.karelschool.ru/?section_id=348
| Заключение договоров сетевого взаимодействия | 10.05.2022 г. | Заключен договор сетевого взаимодействия с МБОУ "Куркиекская СОШ" с целью оказания психолог-педагогической помощи обучающимся МКОУ "Элисенваарская сОШ", испытывающим трудности в освоении ООП, развитии и социальной адаптации | https://elisenvaara.karelschool.ru/upload/karelscelisenvaara_new/files/fe/72/fe723040096893fc8d470b11c804b419.pdf
| Заключение трудового договора на дистанционную работу | 01.04.2022 г. | приняты на работу специалисты: учитель географии и биологии (9,11 классы); учитель химии (9,11 классы), дистанционная работа | https://elisenvaara.karelschool.ru/upload/karelscelisenvaara_new/files/5f/69/5f6917248b5559e368f25ace7ee0eede.pdfhttps://elisenvaara.karelschool.ru/upload/karelscelisenvaara_new/files/e3/c0/e3c06121d29606378e90f6cf6a02295b.pdf
| Проведение диагностики затруднений, испытываемых педагогами | 23.05.2022 г. | В рамках исполнения дорожной карты антирисковых мер «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» педагогические работники (16 чел-100%) МКОУ «Элисенваарская СОШ» участвовали в независимом мониторинге «Диагностики педагогических компетенций» с использованием сервиса «ЯУчитель» | https://elisenvaara.karelschool.ru/upload/karelscelisenvaara_new/files/20/59/2059e87722186d150c52f69f8f1df372.pdf https://elisenvaara.karelschool.ru/upload/karelscelisenvaara_new/files/75/ed/75ed2b05f66c7513f36777b8afbc8ceb.pdf
| Проведение методического совета «Методика формирующего оценивания» | 06.04.2022 г. | В первой части семинара обсуждался вопрос «Почему в школе возникает проблема оценивания и как это связано с общими проблемами повышения качества образования?» | https://elisenvaara.karelschool.ru/upload/karelscelisenvaara_new/files/3d/2a/3d2ae2b15e247f6f3c9aec8c310bd435.pdf
| Направление педагогов на курсы повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с ОВЗ» | 01.06.2022 г. | 93 % педагогических работников школы прошли ПК по работе с детьми с ОВЗ | https://elisenvaara.karelschool.ru/upload/karelscelisenvaara_new/files/f8/9b/f89bda3f6342a134abd8335e31c45baa.pdf
В третьей части семинара была организована работа в группах.
Первая группа рассматривала вопросы, касающиеся функций оценивания: Кто и для чего оценивает образовательную деятельность учащихся? Для чего эту деятельность оценивают учителя, родители, сами ученики, внешние эксперты? Что именно они оценивают – результаты, процесс, отношение?